## ABS
Status of Product Delivery(ABS)
| 호선 | Product | FAT Date | Flag | Yard | Inspector | Avikus D/L | S/N | FAT 상태 | Comment 진행 | 완료율 | 비고
1 | 3449 | Control/DOM | 2025-12-23 | LIBERIA | HHI | - |  |  | FAT 진행하지 않음 | 0 / 0 | 0%
2 | 3495 | Control/DOM | 2025-12-23 | MARSHALL | HHI | jejeong@eagle.or |  |  | FAT 진행완료 | 2 / 4 | 50%
3 | 3510 | Control/DOM | 2026-02-05 | MARSHALL | HHI | KSChang@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 0 / 2 | 0%
4 | 8265 | Control/DOM | 2026-02-05 | MARSHALL | HSHI | KSChang@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 1 / 4 | 25%
5 | 3531 | Control/DOM | 2026-04-21 | MARSHALL | HHI | junkim@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 1 / 5 | 20%
6 | 3532 | Control/DOM | 2026-04-21 | MARSHALL | HHI | junkim@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 1 / 5 | 20%
7 | 2946 | Control/DOM | 2026-04-22 | LIBERIA | HMD | junkim@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 1 / 6 | 16.67%
8 | 8441 | Control/DOM | 2026-04-22 | PANAMA | HMD | junkim@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 2 / 5 | 40%
9 | 4300 | Control/DOM | 2026-05-12 | MARSHALL | HMD | junkim@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 1 / 5 | 20%
10 | 4299 | Control/DOM | 2026-02-03 | CAPITAL | HSHI | junkim@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 1 / 5 | 20%
11 | J001 | Control/DOM | 2026-05-13 | LIBERIA | HMD | yna@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 0 / 2 | 0%
12 | J002 | Control/DOM | 2025-11-19 | LIBERIA | HMD | kschang@eagle.org |  |  | FAT 진행완료 | 0 / 2 | 0%
13 | 3469 | Control |  |  |  | - |  |  | FAT 진행하지 않음 | 0 / 1 | 0% | 설계 미승인으로 미신청
PDA : No. 25-0345955-1-PDA
Ref No. VD2600422

## Comments
호선 | Comment 내용 | 상태 | 담당자 | 등록일 | 완료일 | 비고 | 진행률
3495 | ▼ 3495호선 Comments | [5 empty] | 67% (2/3)
3495 | ELEC-0336 / S/T or OBT Surveyor 참석 | 완료
3495 | ELEC-0337 / S/T or OBTpower fail test | 완료
3495 | ELEC-0338 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | 진행중 | 엄선준 | 26.05.18 |  | ABS에게 문서 제출 예정
3510 | ▼ 3510호선 Comments | [5 empty] | 0% (0/1)
3510 | ELEC-0211 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
8265 | ▼ 8265호선 Comments | [5 empty] | 33% (1/3)
8265 | ELEC-0169 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | OBT 전
8265 | ELEC-0170 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
8265 | ELEC-0171 / HiNAS Control 도면 제공 | 완료 |  |  |  | ABS Reply로 closed
3531 | ▼ 3531호선 Comments | [5 empty] | 25% (1/4)
3531 | ELEC-0130 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전 |  |  |  | OBT 11/10 예정
3531 | ELEC-0131 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3531,3532 | OBT 전
3531 | ELEC-0132 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3503, 3504 | OBT 전
3531 | ELEC-0133 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | 완료 | 최상덕 |  | 26.04.21 | 메일 전송 완료
3532 | ▼ 3532호선 Comments | [5 empty] | 25% (1/4)
3532 | ELEC-0130 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
3532 | ELEC-0131 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3531,3532 | OBT 전
3532 | ELEC-0132 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3503, 3504 | OBT 전
3532 | ELEC-0133 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | 완료 | 최상덕 |  | 26.04.21 | 메일 전송 완료
2946 | ▼ 2946호선 Comments | [5 empty] | 20% (1/5)
2946 | ELEC-0170 / 문서 제출 요청(Quality Plan, System description, Management of proedure) | 진행중 | 엄선준
2946 | ELEC-0171 / 문서 제출 요청(CBS Inventory,Topology diagram) | 진행중 | 엄선준
2946 | ELEC-0172 / 문서 제출 요청(FAT) | 완료 | 우승현 |  | 26.04.28
2946 | ELEC-0173 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | OBT 전
2946 | ELEC-0174 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
8441 | ▼ 8441호선 Comments | [5 empty] | 50% (2/4)
8441 | ELEC-0250 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | 완료 | 우승현 |  | 26.04.28
8441 | ELEC-0251 / S/T or OBTpower fail test | 완료 | 정상욱 |  |  | OBT 문서 Power Fail Test
8441 | ELEC-0252 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | OBT 전
8441 | ELEC-0253 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
4300 | ▼ 4300호선 Comments | [5 empty] | 25% (1/4)
4300 | ELEC-0119 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | 진행중 | 우승현
4300 | ELEC-0120 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
4300 | ELEC-0121 / S/T or OBTpower fail test | 완료 | 정상욱 |  |  | OBT 문서 Power Fail Test
4300 | ELEC-0122 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | OBT 전
4299 | ▼ 4299호선 Comments | [5 empty] | 25% (1/4)
4299 | ELEC-0119 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | 진행중 | 우승현
4299 | ELEC-0120 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
4299 | ELEC-0121 / S/T or OBTpower fail test | 완료 | 정상욱 |  |  | OBT 문서 Power Fail Test
4299 | ELEC-0122 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | OBT 전
J001 | ▼ J001호선 Comments | [5 empty] | 0% (0/1)
J001 | ELEC-0101 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
J002 | ▼ J002호선 Comments | [5 empty] | 0% (0/1)
J002 | ELEC-0101 / S/T or OBT Surveyor 참석 | OBT 전
3469 | ▼ 3469호선 Comments | [5 empty] | 0% (0/0)
3469

## Comment Master
코드 | Comment 내용 | 카테고리 | 비고 | 표시
ELEC-0119 | IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | Techincal | 4299~4304, 4309 | ELEC-0119 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인
ELEC-0120 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | 4299~4304, 4309 | ELEC-0120 / S/T or OBT Surveyor 참석
ELEC-0121 | S/T or OBTpower fail test | Techincal | 4299~4304, 4309 | ELEC-0121 / S/T or OBTpower fail test
ELEC-0122 | OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | Techincal | 4299~4304, 4309 | ELEC-0122 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출
ELEC-0336 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | 3493~3495 | ELEC-0336 / S/T or OBT Surveyor 참석
ELEC-0337 | S/T or OBTpower fail test | Techincal | 3493~3495 | ELEC-0337 / S/T or OBTpower fail test
ELEC-0338 | OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | Techincal | 3493~3495 | ELEC-0338 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출
ELEC-0211 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | 3509~3510 | ELEC-0211 / S/T or OBT Surveyor 참석
ELEC-0169 | OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | Techincal | 8264~8273 | ELEC-0169 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출
ELEC-0170 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | 8264~8273, 2943, 2944, 2946, S597 | ELEC-0170 / S/T or OBT Surveyor 참석
ELEC-0171 | HiNAS Control 도면 제공 | Techincal | 8264~8273 | ELEC-0171 / HiNAS Control 도면 제공
ELEC-0130 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | 3531~3532 | ELEC-0130 / S/T or OBT Surveyor 참석
ELEC-0131 | OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3531,3532 | Techincal | 3531~3532 | ELEC-0131 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3531,3532
ELEC-0132 | OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3503, 3504 | Techincal | 3531~3532 | ELEC-0132 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 for 3503, 3504
ELEC-0133 | IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | Techincal | 3531~3532 | ELEC-0133 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인
ELEC-0170 | 문서 제출 요청(Quality Plan, System description, Management of proedure) | Techincal | 2943, 2944, 2946, S597 | ELEC-0170 / 문서 제출 요청(Quality Plan, System description, Management of proedure)
ELEC-0171 | 문서 제출 요청(CBS Inventory,Topology diagram) | Techincal | 2943, 2944, 2946, S597 | ELEC-0171 / 문서 제출 요청(CBS Inventory,Topology diagram)
ELEC-0172 | 문서 제출 요청(FAT) | Techincal | 2943, 2944, 2946, S597 | ELEC-0172 / 문서 제출 요청(FAT)
ELEC-0173 | OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | Techincal | 2943, 2944, 2946, S597 | ELEC-0173 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출
ELEC-0174 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | 2943, 2944, 2946, S597 | ELEC-0174 / S/T or OBT Surveyor 참석
ELEC-0250 | IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인 | Techincal | 8440, 8441 | ELEC-0250 / IACS UR E27 related to cyber resilience requirements 문서 일치 확인
ELEC-0251 | S/T or OBTpower fail test | Techincal | 8440, 8441 | ELEC-0251 / S/T or OBTpower fail test
ELEC-0252 | OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출 | Techincal | 8440, 8441 | ELEC-0252 / OBT, S/T, FAT 결과물 Flag 제출
ELEC-0253 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | 8440, 8441 | ELEC-0253 / S/T or OBT Surveyor 참석
ELEC-0101 | S/T or OBT Surveyor 참석 | Surveyor | J001~J004 | ELEC-0101 / S/T or OBT Surveyor 참석