## 신청 현황
FAT/Audit
|  |  | List of MEDF Certificate _ Avikus | [8 empty] | OBT
No | Order(old) | Cert. No. | Ordr(new) | MEDF Cert. No.(new) | S/N | Audit | OBT/FAT | MEDF | Hull No. | Shipyard | D/L of vessel | MEDB Cert No.
1 | AA006VG1 | MEDF0000432 | 1st job (AA007HJY) | MEDF0000459 | MS25-0005 | 2025-09-17 | 2025-10-16 | Waiting(HO) | 2912 | HMD | delivered | MEDB0000BWN Rev.0
2 | AA006VG1 | MEDF0000433 |  | MEDF000045A | MS25-0006 | 2025-09-17 | 2025-10-16 | Waiting(HO) | 2913 | HMD | delivered | MEDB0000BWN Rev.0
3 | AA006VG1 | MEDF0000434 |  | MEDF000045B | MS25-0031 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | Waiting(HO) | 2914 | HMD | delivered | MEDB0000BWN Rev.0
4 | AA006VG1 | MEDF0000435 |  | MEDF000045C | MS25-0032 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | Waiting(HO) | 2915 | HMD | delivered | MEDB0000BWN Rev.0
5 | AA006VG1 | MEDF0000436 |  | MEDF000045D | MS25-0004 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | 2026-03-20 | 2899 | HMD | delivered | MEDB0000BWN Rev.0
6 | AA006VG1 | MEDF0000437 |  | MEDF000045E | MS25-0029 |  | 2025-11-26 | 2026-03-20 | 2931 | HMD | 2025-01-14 | MEDB0000BWN Rev.0
7 | AA006VG1 | MEDF0000438 |  | MEDF000045F | MS25-0027 |  | 2025-12-22 | 2026-03-20 | 3437 | HHI | 2025-01-15 | MEDB0000BWN Rev.0
8 | AA0070FS | MEDF000043R |  | MEDF000045G | MS25-0041 | 2025-10-27 | FAT | Waiting(HO) | 2924 | HMD | 2026-08-14 | MEDB0000BWN Rev.0
9 | AA006U7S | MEDF000042E |  | MEDF000045H | MS25-0008 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 2026-01-04 | 8250 | HSHI | Jan. 2026 | MEDB0000BWN Rev.0
10 | AA007ANE | MEDF000044H |  | MEDF000045J | MS25-0033 |  | 2025-12-03 | 2026-01-04 | 2916 | HMD | 2026-01-06 | MEDB0000BWN Rev.0 | DONE
11 | AA007ANE | MEDF000044M |  | MEDF000045K | MS25-0009 |  | 2025-12-16 | 2026-01-12 | 8251 | HSHI | 2026-01-26 | MEDB0000BWN Rev.0 | Dec. Jan.
12 | AA007CT3 | MEDF0000450 |  | MEDF000045M | MS25-0043 | 2025-12-24 | FAT |  | 2926 | HMD | 2026-10-06 | MEDB0000BWN Rev.0
13 | AA007CT3 | MEDF0000451 | 2nd job (AA007MGB) | MEDF000045U | MS25-0045 |  | FAT |  | 2936 | HMD | 2026-10-22
14 | AA007CT3 | MEDF0000452 |  | MEDF000045V | MS25-0024 |  | FAT |  | 3507 | HHI | 2026-10-26
15 | AA007CT3 | MEDF0000454 |  | MEDF000045W | MS25-0012 |  | FAT |  | 8282 | HSHI | 2026-10-29
16 | AA007ANE | MEDF000044K |  | MEDF000045X | MS25-0030 |  | OBT | 2026-03-20 | 2932 | HMD | 2026-02-05 | 2026-01-26 | Feb.
17 | AA007ANE | MEDF000044Y |  | MEDF000045Y | NS25-0001 |  | OBT |  | S566 | HMD | 2026-02-10
18 | AA007ANE | MEDF000044R |  | MEDF000045Z | MS25-0028 |  | OBT | Draft | 3438 | HHI | 2026-02-23
19 | AA007ANE | MEDF000044S |  | MEDF0000460 | MS25-0034 |  | OBT |  | 2917 | HMD | 2026-02-13 | 2026-01-26
20 | AA007ANE | MEDF000044T |  | MEDF0000461 | MS25-0035 |  | OBT | 2026-03-16 | 2918 | HMD | 2026-02-24
21 | AA007ANE | MEDF000044N | 3rd job (AA007UNU) |  | ND25-0004 |  | OBT |  | 3430 | HHI | 2026-03-03 |  | Mar.
22 | AA007ANE | MEDF000044U |  | MEDF0000467 | MS25-0010 |  | OBT | 2026-03-05 | 8252 | HSHI | 2026-03-19
23 | AA007ANE | MEDF000044V |  | MEDF0000468 | MS25-0019 |  | OBT |  | 3458 | HHI | 2026-03-24
24 | AA007ANE | MEDF000044W |  | MEDF0000469 | MS25-0036 |  | OBT | 2026-03-20 | 2919 | HMD | 2026-03-24 |  | Apr.
25 | AA007CT3 | MEDF0000453 |  | MEDF000046A | MS25-0025 |  | FAT |  | 3508 | HHI | 2026-04-10
26 | AA007ANE | MEDF000044X |  | MEDF000046B | MS25-0020 |  | OBT |  | 3459 | HHI | 2026-04-13
27 | AA007ANE | MEDF000044Z |  | MEDF000046C | MS25-0037 |  | OBT | Draft | 2920 | HMD | 2026-04-30
28 |  |  | 4th job AA008DZG | MEDF000047K | MS25-0016 |  | OBT |  | 3496 | HHI | 2026-07-27
29 |  |  |  | MEDF000047M | MS25-0026 | 2026-05-22 | OBT |  | 3447 | HHI | 2026-06-26
30 |  |  |  | MEDF000047G | MS25-0011 |  | OBT | 2026-03-31 | 8253 | HSHI | 2026-04-15
31 |  |  |  | MEDF000047H | MS25-0038 |  | OBT | Draft | 2921 | HMD | 2026-06-02
32 |  |  |  | MEDF000047J | MS25-0039 |  | OBT |  | 2922 | HMD | 2026-07-01
33 |  |  |  | MEDF000047N | MS25-0013 | 2026-05-07 | FAT |  | 8283 | HSHI | 2027-02-18
34 |  |  | AA008TKH (Retrofit) | MEDF000048T | RMS26-0005 | 2026-05-07 | FAT |  | IVY | HMM | 2026-05-18
35 |  |  |  | MEDF000048U | RMS26-0006 | 2026-05-07 | FAT |  | LEAF | HMM | 2026-06-14
[5 empty] | MS25-0040 |  | OBT |  | 2923 | HMD | 2026-08-14
[5 empty] | MS25-0047 |  | OBT |  | 3505 | HHI | 2026-08-24
[5 empty] | MS25-0045 |  | OBT |  | 2935 | HMD | 2026-09-30
[5 empty] | MS25-0042 |  | OBT |  | 2925 | HMD | 2026-09-07
[5 empty] | MS25-0018 |  | OBT |  | 3514 | HHI | 2026-09-29
[5 empty] | MS25-0017 |  | OBT |  | 3497 | HHI | 2026-11-23
[5 empty] | MS25-0014 |  | FAT |  | 8284 | HSHI | 2027-05-31 | 2026-11-30